附件2

浙江省高等教育十三五第一批

教学改革研究项目

申    请    书

项目名称： 山区小学全科教师教学能力培养类

课程效能提升研究

申  请  人：         金建生

申请学校：       丽水学院

通讯地址：    丽水市莲都区学院路1号

联系电话：  15336775686

电子邮箱：  jjshen2004@126.com

浙 江 省 教 育 厅

2018年制

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 | 山区小学全科教师教学能力培养类课程效能提升研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | A、总体研究 B、专业大类 C、教学管理 D、课程改革 E、实验实践 F、自选项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2018年9月至2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 | 金建生 |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 男 |  |  | 出生年月 |  |  | 19650304 |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  |  | 教授/副院长 |  |  |  |  |  |  |  | 最终学位/授予国家 |  |  |  |  |  |  |  | 博士/中国 |  |  |  |
|  | 所在学校 | 学校名称 |  |  | 丽水学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 15990800870 |  |  |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  |  | 丽水市莲都区大学路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学 工作简历 | 时间 |  |  |  | 课程名称 |  |  |  |  |  | 授课对象 |  |  |  |  | 学时 |  |  |  |  | 所在单位 |  |  |
|  |  | 2007-2016.06 |  |  |  | 教师职业技能训练 |  |  |  |  |  | 本科生 |  |  |  |  | 4/周 |  |  |  |  | 绍兴文理学院 |  |  |
|  |  | 2016.09- |  |  |  | 课程与教学论 |  |  |  |  |  | 本科生 |  |  |  |  | 2/周 |  |  |  |  | 丽水学院 |  |  |
|  | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  | 2008.11-2010.12 |  |  |  | 新世纪教改项目：课程案例化-教学情境化教育学教学改革研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012.11-2013.12 |  |  |  | 省课堂教学改革研究项目：教学技能课程改革研究-以教师职业技能课为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校二等奖 |  |  |
| 项 目 组 | 总人数 | 高级 | 中级 |  |  |  |  | 初级 |  |  | 博士后 |  |  |  | 博士 |  |  | 硕士 |  |  |  |  | 参加单位数 |  |
|  | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 主要成员 不含申请者 | 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生年月 |  |  | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 分工 |  |  | 签字 |
|  |  | 陈旭峰 |  | 女 |  |  | 1975 |  |  | 副教授 |  |  |  | 丽水学院 |  |  |  |  |  |  | 理论指导 |  |  |  |
|  |  | 谢 清 |  | 女 |  |  | 1978 |  |  | 讲师 |  |  |  | 丽水学院 |  |  |  |  |  |  | 课堂实践 |  |  |  |
|  |  | 张绍军 |  | 男 |  |  | 1969 |  |  | 正高级教师 |  |  |  | 丽水市城北小学 |  |  |  |  |  |  | 实践指导 |  |  |  |

备注：项目组主要成员不超过四人，没有参与人的务必填写“无”。

二、立项依据：（项目的意义、现状分析）

（一）项目的意义 1．为山区小学全科教学能力培养类课程有效教学理论做探索 （1）目前小学全科教师培养中的教学能力类课程与教学理论欠缺。自从教育部明确提出“完善小学和幼儿园教师全科培养模式”，“针对小学教育的实际需求，重点探索小学全科教师培养模式”的要求后，小学全科教育的理论与实践成为显性问题，相关研究激增，但主要集中在具体的课程设置上，对相关培养的理论基础讨论不多，在许多介绍别国教育经验的文章中也少有梳理理论基础，特别是课堂教学能力类课程有效教学的论题。实际上，我国小学全科在培养目标、培养方式、价值取向等问题上的分歧主要反映出课程与教学理论基础的无意识性。这就急切需要对小学全科教师培养理论做有效的研究。本课题的目标之一就是全面梳理中外全科教师培养的理论，特别是对全科教师技能类课程有效教学理论做重点梳理，结合技能理论的发展，建构新的全科教师培养的理论模型。 （2）目前小学全科教师培养中的实践教学效能不佳。《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》强调“推动实践导向的教师教育课程内容改革和以师范生为中心的教学方法变革，注重教学基本功训练和实践教学”的重要性。这种“实践导向”、“能力为重”将成为未来教师教育发展的新趋向。实际上，实践导向的逻辑指向是能力为重。但考察目前教师教育实践教学的现状，还存在这样几个误区：（1）实践导向即增加实践教学时间。（2）实践课程就是见习、实习。（3）见习、实习就是交给中小学管理。 （3）有关着眼于培养山区小学全科教师技能类课程效能的理论与成熟的实践模式欠缺。由于前面两个基础内容的缺失，相对于区域性的山区师范小学全科教师培养的理论和成熟的实践就更没有了。本课题着眼于山区需要的小学全科教师培养面临的问题，通过积极探索，行动研究，努力形成有效的基于山区全科小学教师培养的理路。 2．有利于提高小学全科教师技能类课程与教学效能 小学全科教师培养是丽水学院乡村教师教育的建设品牌。如何突出山区+特色，如何打造品牌专业是今后几年教师教育学院必须要解决的问题，也是教师教育学院专业化、有特色建设目标的主要实现路径。本研究基于小学教育中的全科教师培养中的实践能力，特别是针对学科课程与教学论、学科课程与教科书研究、学科课堂教学能力培养等校内实践课程效能低下的问题开展研究，旨在提高这类课程的教学效能，为突破全科教师技能类课程教学效能低下，提升全科教师培养质量做出贡献。 （二）现状分析 1.全科教师教育研究目前是一个热点领域。从2007到2018全科教师培养研究趋于热点。相关文献500多篇，主要涉及如下问题： （1）概念界定研究。第一种认为“全科型教师是由专门的、有相应教育资质的教育机构培养的，掌握教育教学基本知识和技能、学科知识和能力结构合理、能承担小学阶段国家规定的各门课程教学、从事小学教育教学研究与管理的教师。” 第二种认为：“将小学同一年级中的全部课程分为文科类课程、理科类课程和艺体类课程三大类，那么，一个全科型优秀小学教师就是能够承担起小学同一年级中含综合实践活动课在内的文科、理科和艺体科三类课程中的某一类全部课程的教学工作的教师。” （2）全科教师培养的必要性研究。也是两种结论：一是强调意义重大，与世界发达国家接轨，与农村教育实际相符。另一种是反对的声音：对教育规律的反动，教育质量倒退。 （3）小学全科教师培养的可行性研究。一是借鉴西方发达国家的做法，二是强调中国自己中等师范教育的经验。 （4）关于小学全科教师的培养路径研究。一是培养目标的研究。二是培养模式的研究：提出了“345"培养模式，即“确立‘三大目标领域’、倡导‘四年一贯实施机制’和重点打造‘五类专业实践能力’。”湖州师范学院参照浙江的“335”模式来培养小学全科教师，制定了“全科培养、全程实践、全面发展”的培养方向;发展“教育教学能力、组织管理能力、活动指导能力、教学研究能力、学习创新能力”五种专业能力。 （5）课程设置探讨。课程设置的原则方面，提出了课程设置应遵循专业化、综合化、针对性、均衡性等原则。课程的结构与内容方面，提出了“科学文化课程、教学技能课程、教师教育课程和教育实践课程四类课程。 （6）存在的问题研究。小学全科教师理论层面研究较多，实证层面研究较少，具体实施上的可操作性建议更是欠缺。特别是全科教师的教学能力研究更几乎没有。 2．区域性，特别是山区全科教师教育研究以及课程与教学技能类效能提升研究目前是一个空白领域。 （1）区域性，特别是山区全科教师教育研究确实。研究者要么从自己学校的角度探究全科教师的培养专业建设，要么从目标与课程的匹配度上进行论证，稍有从区域社会性质探讨全科教师的培养问题。 （2）师范生的课程与教学能力是全科教师培养中的核心和难点问题，但如何培养的理论与实践缺鲜有研究。在全科模式下，师范生的课程与教学技能势必要涉及多个学科，多个领域，对于他们的技能如何培养，可能存在的问题是：时间不够、内容太多、教师能力、领域整合等。这就需要从理论上建构，在实践中探索，最终形成一个有效的全科教师技能提升的模式。特别是具有区域山区校本特色的培养模式还需要在实践中得到检验。 3．目前，我们已经在理论和实践两个层面做了比较深入的探究，形成了三篇论文。 (1)总结前两轮培养经验。经过两轮的培养实践，形成了比较完备的培养方案和培养模式。毕业生质量得到了教育局和用人单位的好评。梳理了培养中的存在的问题。 （2）撰写了三篇论文：《小学全科教师培养的理论趋向》《表现性评价与混合学习视域内的师范生课堂教学能力培养策略探索》《二代认知科学的教师课堂教学能力培养》，这三篇论文分别从理论和实践两个视角做了总结。

三、项目实施方案及实施计划

（一）具体改革内容 1.文献研究，进一步梳理全科教师教育的最新研究成果，提出新的观点，充实现有研究。 计划对三遍文章做进一步修改，紧密结合山区全科教师这个主题，紧密跟踪全科教师培养的理论前沿，比如全科教师的教育指导理论、学习指导理论、技能形成理论等，争取在一级期刊发表。 2. 进一步优化全科教师培养方案，设立综合类教师技能课程，提升技能的迁移能力。 结合山区+特色+体艺+课程设置要求，全面修订全科教师培养方案，把全科教师培养和小学其他方向培养区别开来，单独设计培养方案，设置相关技能类课程体系，特别是整合的技能类培养课程与教学。优化相关课程标准，引进表现性评价与混合学习，推进全科教师培养模式的改变。 3.进一步探索全科师范生技能类课程效能提高的策略，凝练高效的教师能力提升教学模式。 鉴于目前还没有相对成熟的全科教师技能类培养的文献。结合自己的思考和探索，提出全科教师技能类培养的理论模型和实践模式。进一步在学理上探索二代认知科学的教师课堂教学能力培养：三元体系建构；在实践上凝练：“基于混合学习、表现性评价视域内的课堂三示范，即练习，三点评，再练习；课下合作学，小组练，呈作品”模式。通过行动研究，优化该模式。 （二）改革目标 1.建构并实践效能较高的全科小学教师教学能力实训课程与教学模式。 2.现场特色比较鲜明的理论和实践研究团队。 （三）拟解决的关键问题 1.山区小学全科教师能力训练体系不畅问题。 小学全科教师已经有了第一届毕业生，我们要对用人单位、毕业生自己进行跟踪调查，全面了解第一届毕业生的培养质量，特别是全科教学能力方面还存在的问题。通过问题研究倒推全科小学教师培养方案。 2.山区小学全科教师教学能力课程设置和实施效能低下问题。 构建教学理论、教学工学能力（学科课程语教学设计、课堂教学训练）、见习-实习-研习一体化能力培养课程体系和实施方案。整合各种教学活动与课程之中，树立活动就是课程的基本理念。 3.相关课程群脱节，课程边界不清、目标不明问题。 课程与教学论课程、小学课程与教学论课程、小学英语课程与教学论课程、小学数学课程与教学论课程、小学语文课程与教学论课程边界不清、理论重叠等问题，都需要通过整体设计、课程群打通、标准制定等解决。 4．课程教学容量和方式低效问题 小学全科教师的教学能力体系是整体的，最好是迁移性比较强的综合能力。这种能力的获得路径比较多，但也需要一门综合性课程得到锻炼和检验。 4．理论和实践总结不够问题 虽然实践总在进行，但理论总结不够，特别是让人人可得理论不多，需要认真提炼。计划总结第一届全科教师培养经验，在研究的基础上，继续修改研究论文3篇，在核心以上期刊发表。

（三）实施方案、实施方法，具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析 1. 实施方案 （1）再次进行文献研究。继续全面梳理相关理论基础和实践策略，走访专家和其他兄弟院校，学习相关经验，从理论和实践两个层面做梳理。形成两篇论文。 （2）在2018年建设《教师职业技能训练》通识课程，课程资源上网，建立网上课程资源库。 （3）2019年开出《教师职业技能训练》通识课程，进一步优化“基于混合学习、表现性评价视域内的课堂三示范，即练习，三点评，再练习；课下合作学，小组练，呈作品”课程教学模式。 （4）全面总结课程与教学经验，继续修改《表现性评价与混合学习视域内的师范生课堂教学能力培养策略探索》《二代认知科学的教师课堂教学能力培养》两篇论文。 （5）推广研究。在教师教育学院进行点上推广。 2．实施方法 第一，理论整理。采用文献研究法对相关小学全科、小学师范生专业课堂教学能力培养等文献进行梳理，从文献的角度提出小学全科教师培养的理论趋向。同时，继续总结反思以往做法，在文献研究的基础上，结合以往经验建构：表现性评价与混合学习融合式教学能力实训模式。 第二，行动研究。对表现性评价与混合学习融合式教学能力实训模式进行行动研究，在行动中改进和修正，验证模式的可行性和效能性。 第三，经验提升。在行动研究的基础上，通过反思总结，凝练模式内核，撰写论文。 第四，推广研究，在丽水学院教师教育学院推广本模式，和绍兴文理学院教师教育学院合作，推广本模式。 3．具体实施计划（含年度进展情况） （1）文献研究。201809-201812。梳理全科教师教育研究的最新成果，撰写与修改完善研究论文2篇。《小学全科教师培养的理论趋向》《表现性评价与混合学习视域内的师范生课堂教学能力培养策略探索》 （2）行动研究。201809-201912。首先是跟踪调查毕业生全科教学能力201809-201811。 其次，是全面修改全科教学技能类课程标准。201807-201812 第三，是进行课程开发、完善网上课程，进行课堂教学改革。201809-201912 最后是理论总结。2018-2019。论文撰写：《二代认知科学的教师课堂教学能力培养》 4．可行性分析 （1）主持人有丰富的教师教育经验，也受过博士训练，系本专业教授，具有较深的理论功底，能胜任主持人工作。课题组成员都是从事学科课程与教学论的教师，有参与改革的积极性。（2）先期的实践和理论准备工作比较到位。已经积累的丰富的资料，也开展了先期的实验。（3）学校政策支持。

（四）项目预期的成果和效果（包括成果形式、实施范围等） 1. 实践成果 （1）形成完整的小学全科教师技能类课程效能提升教学模式。 （2）开发全科课程《教师职业能力训练》课程1门。 实践成果对小学教育师范生都有益处，受益学生每年可达200人。 2.理论成果 （1）小学全科教师培养的理论趋向（核心期刊公开发表） （2）表现性评价与混合学习融合式教学能力实训模式探索 ——以丽水学院教学能力实训类课程为例 》（核心期刊公开发表） （3）二代认知科学的教师课堂教学能力培养 以上理论成果都将公开发表，会对小学全科教师培养的理论和实践产生一定的影响，会形成丽水学院山区小学教育的特有模式。

（五）本项目的特色与创新之处 1．本项目的特色 本项目在理论上，希望超越传统的小学全科培养理论， 在教育指导理论上主要趋向全人教育、横贯能力和尊重适宜的目的观；在学习指导理论上主要趋向三方会谈式认知和具身认知的培养观。在培养在目标、课程创设、课堂教学方式上，体现综合、泛在、校内外实践一体化、反馈精准化等国际化和地方化趋势。 本项目在实践上，力图构建基于二代认知策略的三元一体的教师教学能力，强调课堂教学能力既是一种心理知能，也是一种行为操作更是一种文化情境。应该超越行为主义和第一代认知科学为指导的课堂教学能力培养范式，以具有4E特征、情境认知与分布式认知特点的第二代认知理论为基础建构起更符合教育情境和能力生成的新课堂教学能力体系。这个体系由一般教育表达能力、课堂教学传导与转化能力、课堂教学反馈能力构成一个三边关系组合的能胜任课堂教学的能力统合体。其实践策略为具象案例、迭代递进、混合学习、表现性评价。 2．本项目的创新之处 第一，在理论上，突出二代认知理论的指导作用，强调教师教学能力发展应该超越一代行为主义理论，采用具有具有4E特征、情境认知与分布式认知特点的第二代认知理论为基础。 第二，在实践上，突出泛在学习和深度学习特征，构建和实践表现性评价与混合学习融合式教学能力实训模式。

四、教学改革基础

1.与本项目有关的教学改革工作积累和已取得的教学改革工作成绩 （1）在文献上，已经查阅了2000多篇相关文献，撰写了3篇论文：小学全科教师培养的理论趋向、教师课堂教学能力培养：三元体系建构与二代认知策略；表现性评价与混合学习融合式教学能力实训模式探索——以丽水学院教学能力实训类课程为例。 （2）在实践上，已经开设过多轮相关课程：课程与教学论、小学课程与教学论、教师职业技能训练、教师招考面试辅导。 （3），在具体的课程与教学模式上，逐渐凝练出“课前线上自主学习；课堂教学三示范、即练习、三点评、再练习；课后合作学，小组练，呈视频”基本模式。 （4）在课题研究上，承担过省级课堂教学改革项目：师范生教学能力培养改革-以教师职业技能训练课为例。 （5）课题组成员也做过类似的课堂教学改革。

2.学校已具备的教学改革基础和环境，学校对项目的支持情况（含有关政策、经费及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径 （1）学校具备教学改革的浓厚氛围，老师们都积极地投入到教学改革中，出现了许多典型教改先进。 （2）学校在课程建设上有三步走的发展规划：达标课程、优质课程、精品课程。 （3）学校在课体经费上有配套政策。 （4）目前实施该项目的条件都已具备，保证按时完成项目预期的所有任务。

3.申请者和项目组成员所承担的教学改革和科研项目情况 金建生教学改革和科研项目： 1.2008浙江省21世纪教学改革项目：教学案例情景化教育学课程改革研究。 2.2010浙江省重点教材建设项目：实用教育学 3.2012浙江省课堂教学改革项目：教师职业技能课程效能提高研究 4.2016丽水学院教学团队建设项目：师范生实践教学课程开发与实践能力提升研究 5.2013浙江省哲学社会科学后期资助项目：教师领导研究-基于教师发展的视角 6.2014教育部重点项目：教师职业性向与新教师评价体系研究 7.2015.全国教育科学规划项目：大学内部治理体系建构研究。

五、经费预算

| 支出科目 | 金额（元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 30000 |  |
| 1.调研 | 5000 | 去湖州师范学院、盐城师范学院差旅 |
| 2.出版费 | 10000 | 论文发表 |
| 3.课程视频拍摄 | 10000 | 48个微课程视频拍摄与制作 |
| 4.材料费 | 3000 | 录音话筒1个、移动硬盘2个 |
| 5.专家咨询费 | 2000 | 咨询专家2名 |
| 6. |  |  |

六、专家组名单及评审意见

| 姓名 | 职称 | 专业 | 所在单位 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审意见： 负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |

七、申请人所在学校意见

学校（公章） 年 月 日