附件2

浙江省高等教育十三五第一批

教学改革研究项目

申    请    书

项目名称：基于精准教学理念的乡村小学教学质量提升研究与实践

——以莲都区碧湖第二小学教学改革为例

申  请  人：                             虞伟庚

申请学校：                            丽水学院

通讯地址：                        丽水学院教务处

联系电话：                          15805882928

电子邮箱：                      2587706317@qq.com

浙 江 省 教 育 厅

2018年制

一、简表

| 项 目 简 况 | 项目名称 | 基于精准教学理念的乡村小学教学质量提升研究与实践 ——以莲都区碧湖第二小学教学改革为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | A、总体研究 B、专业大类 C、教学管理 D、课程改革 E、实验实践 F、自选项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起止年月 | 2018年9月-2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 申 请 人 | 姓 名 | 虞伟庚 |  |  |  |  |  | 性别 | 男 |  |  | 出生年月 |  |  | 196306 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术职务/行政职务 |  |  |  | 教授/专职督导员 |  |  |  | 最终学位/授予国家 |  |  |  |  |  |  |  | 硕士/中国 |  |  |  |  |
|  | 所在学校 | 学校名称 |  |  | 丽水学院 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 323000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 15805882928 |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯地址 |  |  | 丽水学院教务处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要教学 工作简历 | 时间 |  |  | 课程名称 |  |  |  | 授课对象 |  |  |  | 学时 |  |  |  |  |  | 所在单位 |  |  |
|  |  | 2016年 |  |  | 教育学基础 |  |  |  | 科学教育16、汉语国际教育14、15 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  | 教务处 |  |  |
|  |  | 2017年 |  |  | 教育学基础 小学教育学 |  |  |  | 教师教育专业16、小学教育专业16全科 |  |  |  | 128 |  |  |  |  |  | 教务处 |  |  |
|  |  | 2018年 |  |  | 小学教育学 校本课程开发 |  |  |  | 小学教育17全科、小学教育专业选课 |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | 教务处 |  |  |
|  | 主要教学改革和科学研究工作简历 | 时间 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 获奖情况 |  |  |
|  |  | 2015〜2016年 |  |  | 主持小学教育“十二五”普通本科高校新兴特色专业建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015年 |  |  | 主持《“教学做合一”教师教育创新实践基地》丽水学院大学生校内教育实践基地建设项目（已结题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016年 |  |  | 主持省十二五师范生培养基地重点项目《“做”为导向的小学教师培养》（已结题） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 组 | 总人数 | 高级 | 中级 |  |  |  | 初级 |  | 博士后 |  | 博士 |  |  | 硕士 |  |  |  |  |  | 参加单位数 |  |
|  | 5 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 主要成员 不含申请者 | 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  | 职称 | 工作单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分工 |  |  | 签字 |
|  |  | 潘巧明 |  | 男 |  | 197011 |  |  | 教授 | 教师教育学院 |  |  |  |  |  |  |  | 设计 |  |  |  |
|  |  | 虞 悦 |  | 女 |  | 199008 |  |  | 讲师 | 学生处 |  |  |  |  |  |  |  | 实施 |  |  |  |
|  |  | 陈一艳 |  | 女 |  | 197907 |  |  | 助教 | 教师教育学院 |  |  |  |  |  |  |  | 实施 |  |  |  |
|  |  | 徐益南 |  | 男 |  | 198210 |  |  | 小高 | 碧湖二小 |  |  |  |  |  |  |  | 实施 |  |  |  |

备注：项目组主要成员不超过四人，没有参与人的务必填写“无”。

二、立项依据：（项目的意义、现状分析）

项目的意义： 1.本项目的研究与实践支撑小学教育专业建设。丽水学院小学教育专业培养面向山区乡村的小学教师，服务山区乡村基础教育是对小学教育专业教师的基本要求，本项目的研究为教师服务基础教育搭建平台，同时也为提升小学教育专业培养质量提供实践平台，为乡村小学教师培养探寻途径。 2.本项目的研究与实践可以丰富精准化研究的内涵。通过乡村小学教学质量提升的文献研究、试点学校的调查研究和有意识的行动研究等，提炼精准教学理念指导下的乡村小学教学质量提升的基本经验，丰富精准教学研究内涵。 3.本项目的研究与实践可以提供乡村小学教学质量提升的样板。本项目研究的目的是应用精准教学理念促进乡村小学教学质量提升，研究成果可以为区域乡村小学教育质量提升提供基于精准教学理念的样板。 研究现状： 精准教学是基于信息技术的教学发展趋势之一，理应引起研究者和实践者的重视，但2018年9月7日，中国知网（http://www.cnki.net）上以“精准教学”为篇名进行精确查找，结果只找到44条，以“精准教学理念”为篇名进行精确查找，结果只找到1条：《基于VBA控件技术与精准教学理念的授课课件设计实践研究——以某高校《Visual basic程序设计》课程授课课件设计为例》。 说明，精准教学的研究与应用逐渐受到研究者们重视，但对精准教学理念的研究则尚未受到应有的重视，将精准教学理念应用于指导教学质量提升的研究需要研究者和实践者们高度重视。

三、项目实施方案及实施计划

1.具体改革内容、改革目标和拟解决的关键问题 改革目标： 总体目标：对精准教学理念进行理论研究，并将之应用于乡村小学教学改革的指导，以此推进乡村小学教学改革，提升乡村小学教育质量。 具体目标： （1）通过文献研究，系统疏理精准教学理念，指导乡村小学教学改革； （2）通过现状调查，全面了解小学教育现状，奠定小学教学改革基础； （3）通过行动研究，以精准教学理念为指导，形成并实施乡村小学教学质量提升方案。 改革内容： （1）精准教学理论指导。充分发挥教育研究人员的作用，强化教师的精准教学相关理论学习，用系统理论指导学校教学改革，确保教学改革的科学性、伦理性。 （2）乡村小学现状研究。充分发挥信息技术手段的作用，用科学的方法对乡村小学，特别是协作学校的现状进行全面调研，在此基础上设计学校教改方案，确保针对性、可行性。 （3）乡村小学教学质量提升的顶层设计。充分运用精准教学理念，基于学校、强化小学教学改革与发展的项层设计，确保系统性、有效性。 拟解决的关键问题： 乡村小学教学质量提升。 提升教育教学质量是每一所学校的追求，但往往缺乏理论指导、系统设计，本研究试图以精准教学理念为基础，通过对一所学校的教学改革设计与实施，总结乡村小学教学质量提升的基本思路，用以指导教学改革，克服学校教学改革缺乏科学性、系统性等问题，切实提升教学质量。

2.实施方案、实施方法、具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析 改革思路： 理论为基，通过精准教学的文献研究，厘清精准教学理念体系，为乡村小学教学质量提升提供理论依据；问题导向，通过对协作学校—莲都区碧湖第二小学全面、系统的现状调研，找准学校教学改革中存在的问题，作为教学改革的出发点；协同解决，协同协作学校的领导和老师共同开展学校教学改革与发展的系统设计，促进学校改革、提升学校教学质量。 实施方法： （1）文献法——通过研究团队的自主研究、召开专题研讨会等，对精准教学、乡村小学等相关文献进行专题研究，总结精准教学的理念体系、乡村学校基于精准教学改革的基本思路等，用以指导乡村小学教学改革。 （2）调查法——通过问卷调查、召开座谈会、查阅相关资料等方式，对协作学校的发展现状进行全面、深入的调查，为基于精准教学理念的教学改革奠定客观基础。 （3）行动研究法——通过研究团队与协作学校领导、教师协同设计并实施基于学校现状、基于精准教学理念、科学化、系统化的学校教学改革方案，同时在实施过程中不断完善，总结乡村小学教学改革的基本思路，用以指导乡村学校教学改革，提高乡村学校教育教学质量。 实施计划： （1）准备阶段（2018年9月〜2018年10月） 组建由丽水学院研究人员、协作学校领导和教师组成的项目研究团队； 开展文献研究与现状调查； 系统设计学校教学改革与发展实施方案。 （2）实施阶段（2018年11月〜2019年9月） 召开协作学校全体教师会议，统一思想、提高认识，为改革推进提供准备； 组建由研究团队成员、协作学校相关部门领导、学科骨干教师等组成的项目实施团队，并对实施团队成员进行理论与实践结合的培训，确保项目顺利实施； 每月至少召开一次实施情况总结专题会议，及时发现实施中的问题，提出改革措施； 利用暑期时间对实施情况进行阶段总结，把成功经验推广到其他学科和其他教师； 注重学校各部门的协同，把精准教学理念应用于学校系统改革。 （3）总结阶段（2019年10月〜2019年12月） 总结贯穿整个研究和实践过程，包括专题会议总结、阶段总结、项目总结等。 做好日常研究总结，每位研究人员养成反思习惯、做好日常总结，撰写文献综述、论文等； 做好专题会议总结，不断积累资料，为项目总结做好准备，撰写经验总结报告、论文，发送微信推文等； 做好阶段总结，对一个学期实施情况进行全面、系统总结，撰写相关论文、微信推文等； 做好项目总结，对项目实施情况进行全面总结，撰写项目研究报告、论文、微信推文等。 项目可行性分析： 本项目组成员从事教学、教学管理和教学研究工作多年，有丰富的实践经验和总结能力，能开展理论研究和实践指导，确保项目能按照设计的方案顺利实施；协同研究的实践基地学校组织相应的实践团队，确保能按照设计的方案开展实践工作，在实践中改进教学、提升教学质量；教师教育学院提供相应的研究经费补助和相关研究设施设备等，为顺利开展本项目研究与实践提供很好的条件；学校教务处一直对教学改革研究项目严格管理，保证项目能按照方案要求实施。 本项目具备了各项实施条件，能确保顺利实施。

3.项目预期的成果和效果（包括成果形式、实施范围、受益学生数等） 预期成果： （1）正式发表相关研究论文2篇以上（其中至少1篇核心期刊）； （2）撰写项目研究报告； （3）编制基于精准教学理念的乡村小学教学质量提升项目实施案例集； （4）编制基于精准教学理念指导的学生活动案例集； （5）编制基于精准教学理念指导的学科教师教学设计精品选。 预期效果： （1）促进学生和谐、全面、生动活泼、个性化发展； （2）促进教师转变教学观念、掌握精准教学理念与技术、提高教学水平； （3）促进学校改革与发展、提升学校教学质量。 面向基础教育的研究在让小学教育专业学生受益的同时，协作学校的改革研究成果可推广到乡村小学，促进其他乡村小学教育教学质量提升。

4.本项目的特色与创新之处 本项目旨在借助信息技术手段和高校教育教学研究力量，将精准教学理念研究成果应用于乡村小学教学改革，促进乡村小学教学质量全面提升。 特色与创新之处在于： （1）精准教学理念服务乡村小学教学改革； （2）高校教师与乡村小学教师协同开展项目实施，在提升乡村小学教学质量的同时创新小学教育专业人才培养模式。

四、教学改革基础

1.与本项目有关的教学改革工作积累和已取得的教学改革工作成绩 项目负责人近几年的主要教学改革项目： （1） 2015年〜2016年主持小学教育“十二五”普通本科高校新兴特色专业建设项目 （2） 2015年主持丽水学院大学生校内教育实践基地建设项目《“教学做合一”教师教育创新实践基地》（已结题）。 （3） 2016年主持省十二五师范生培养基地重点项目《“做”为导向的小学教师培养》（已结题）。 （4） 2017年参加省“十三五”教师教育创新工程项目《信息化·自主性：新型乡村教师培养创新行动》设计和组织实施等工作。 （5） 2018年参加校教学成果奖培育项目《基于“两山战略”的山区应用型人才培养改革与实践》设计和实施工作。

2.学校已具备的教学改革基础和环境，学校对项目的支持情况（含有关政策、经费及其使用管理机制、保障条件等，可附有关文件），尚缺少的条件和拟解决的途径 丽水学院历来注重加强教学改革建设，全面提高教育教学质量。学校教育教学改革已经有了一定的基础： 第一，学校的教学基本建设已有较好基础。如“山区+”专业建设、校本通识核心课程建设等都取得一定的成绩。同时，重视学科专业建设与地方经济社会发展的紧密结合，积极进行学科专业的拓展和多学科、交叉学科、应用学科的融合与创新，为本项目开展奠定环境基础。 第二，学校党政领导特别重视思想政治理论课教学改革工作，相继制定并颁布了《关于进一步加强和改进思想政治理论课建设的实施意见》《关于进一步加强思想政治理论课教师队伍建设的实施意见》《马克思主义学院建设三年行动计划（2018-2020）》，为思想政治理论课建设提供制度、条件和环境保障。 学校高度重视服务地方经济社会发展的研究与实践，本项目得到学校的多方面支持： 第一，学校与各县市政府签订了协同建设协议，教育的协同是其中重要内容之一，为本项目的顺利开展提供了政策依据。 第二，学校与丽水市教育局签订了协同共建教师教育学院的框架协议，全面开展了项目合作，为教师教育服务基础教育学校发展提供了合作样板。 第三，学校的实验、实训设备设施可以免费提供给项目组使用，为项目的研究和实施提供了实验条件。 本项目研究与实施的条件已经具备。

3.申请者和项目组成员所承担的教学改革和科研项目情况 （1） 2015年〜2016年主持小学教育“十二五”普通本科高校新兴特色专业建设项目 （2） 2015年主持丽水学院大学生校内教育实践基地建设项目《“教学做合一”教师教育创新实践基地》（已结题）。 （3） 2016年主持省十二五师范生培养基地重点项目《“做”为导向的小学教师培养》（已结题）。 （4） 2016〜2017年主持龙泉市“省心育示范区”成果提炼项目（虞悦，已结题） （5）2017年参加省“十三五”教师教育创新工程项目《信息化·自主性：新型乡村教师培养创新行动》设计和组织实施等工作。 （6）2018年参加校教学成果奖培育项目《基于“两山战略”的山区应用型人才培养改革与实践》设计和实施工作。 （7）2018年主持龙泉三中国家特色心育示范校申报项目。

五、经费预算

| 支出科目 | 金额（元） | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 30000.00 |  |
| 1. 文献资料购置费 | 2000 | 购买相关书籍、订阅相关杂志等 |
| 2. 印刷、文本制作费 | 2000 | 印刷相关资料、制作研究成果文本等 |
| 3. 调研费 | 8000 | 协作学校和其他县一的乡村小学调研 |
| 4. 专家咨询费 | 5000 | 邀请专家网络指导两次 |
| 5. 论文发表 | 8000 | 发表相关论文2篇 |
| 6.案例集等编制 | 5000 | 编制3本案例集 |

六、专家组名单及评审意见

| 姓名 | 职称 | 专业 | 所在单位 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审意见： 负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |

七、申请人所在学校意见

学校（公章） 年 月 日